## Slide 1: Projektový cyklus
David Brtna
Senior manager
tel.: +420 731 640 428
e-mail: brtna@aqe.cz

## Slide 2: Osnova prezentace
1. Vysvětlení základních pojmů
2. Příprava projektů v rámci ROP SV
3. Doporučení
4. Plánované výzvy pro rok 2012
5. Závěr
2/11

## Slide 3: 1. Vysvětlení základních pojmů
1.1 Projektový cyklus - je pojem z oblasti řízení projektů, znamenající život projektu od jeho vzniku až po uzavření, tzn. celý proces od promyšlení projektového záměru, nalezení vhodného zdroje financování, zpracování žádosti, předložení žádosti k posouzení, uskutečnění projektu, administrace až po vyhodnocení projektu.
1.2 Projekt - časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby“. V této obecně přijímané definici jsou klíčové zejména omezení projektu v čase a jedinečnost jeho výstupů, protože právě tyto charakteristiky ho odlišují od procesu.
3/11

## Slide 4: 2. Příprava projektů v rámci ROP SV
Stanovení projektového záměru - Na počátku procesu tvorby projektové žádosti by měl žadatel nejprve identifikovat projektový záměr, který bude později podrobně rozpracován. Již na samotném začátku – tedy při identifikaci projektového záměru – by do procesu měly být zapojeny všechny relevantní subjekty, které se budou podílet na pozdější realizaci projektu.
Výběr vhodné oblasti podpory v rámci ROP SV - Projektový záměr musí být v souladu s cíli programu a dále musí být v souladu s konkrétní výzvou, v rámci, které hodlá žadatel projektovou žádost předložit. Předložená žádost, která není v souladu s výše uvedeným je vyloučena z procesu hodnocení.
Konzultace projektového záměru – v případě, že si žadatel není jist se zařazením projektového záměru, měl by využít konzultací, které poskytuje ÚRR ROP SV!
4/11

## Slide 5: 2. Příprava projektů v rámci ROP SV
Bodové ohodnocení - Při psaní žádosti o poskytnutí dotace je dobré seznámit se s konkrétními bodovacími kritérii (ta jsou uvedena v příloze č. 7 – Bodovací kritéria). Díky včasnému seznámení s hodnotícími kritérii může žadatel optimalizovat připravovaný projekt, tak aby obdržel co nejvyšší bodové ohodnocení.
Časové hledisko – práce na projektu plánovat, tak aby je byl žadatel schopen zrealizovat v rámci termínu výzvy, do které plánuje projekt předložit.
Vyplnění projektové žádosti – vyplnění projektové žádosti je možné až v době „otevření“ příjmu žádostí v rámci dané výzvy. Samotná žádost se vyplňuje v aplikaci BENEFIT7, která je umístěna na adrese www.eu-zadost.cz.
Povinné přílohy - připravovat je v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce a dle jejich příloh.
5/11

## Slide 6: 2. Příprava projektů v rámci ROP SV
6/11

## Slide 7: 2. Příprava projektů v rámci ROP SV
7/11
Vybrané časově náročnější povinné přílohy:
Podrobný položkový rozpočet projektu (v listinné i elektronické podobě)
Studie ekonomického hodnocení projektu (v listinné i elektronické podobě)
Dokumenty vydané v souladu se stavebním zákonem
Projektová stavební dokumentace
Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí
Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000
Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památku
Stanovisko orgánu státní památkové péče
Zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města

## Slide 8: 3. Doporučení pro přípravu projektů v rámci ROP SV
8/11
Hlídat profilaci projektu, tak aby projekt splnil náležitosti dané výzvy, případné nejasnosti konzultovat na územním odboru realizace programu.
Pohlídat si výši způsobilých výdajů, hlídat zda byly správně nastaveny způsobilé a nezpůsobilé výdaje.
Řádně nastavovat veřejné zakázky.
Řádně nastavit termíny pro žádosti o platbu.
Pohlídat si jednotlivé etapy projektu.
Žádost je nutné tisknout až po posledním finálním uložení projektu v aplikaci Benefit7.
Hlídat, zda jsou veškeré listy příloh pevně spojeny.
Před vložením do obálky zkontrolovat, zda žádost obsahuje všechny stránky a zda všechny stránky žádosti obsahují tentýž kód, který byl vygenerován při poslední finalizaci.
Zda to co má být podepsáno je podepsáno oprávněnou osobou.

## Slide 9: 4. Plánované výzvy
9/11
Oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území (od 30.3.2012 do 31.5.2012)
Podporované aktivity: Výstavba či dostavba tratí pro ekologickou veřejnou dopravu (trolejbusovou, tramvajovou či jinou drážní), výstavba, modernizace či rekonstrukce přestupních terminálů, parkovišť s návazností na veřejnou hromadnou dopravu, zastávek pro drážní i nedrážní osobní dopravu, nákup a modernizace ekologických nízkopodlažních autobusů, drážních vozidel veřejné dopravy, zavádění řídících a informačních systémů veřejné dopravy, výstavba a rekonstrukce cyklistických cest za účelem zvýšení bezpečnosti s budováním parkovišť, úschoven apod.
Žadatelé: Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či státem, podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace a provozovatelé drážní dopravy.

## Slide 10: 4. Plánované výzvy
10/11
Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu (od 30.3.2012 do 31.5.2012)
Podporované aktivity: Investice do zlepšení materiálně-technického vybavení učeben a dalších prostor na školách a učilištích, případně přímo ve firmách, které jsou určeny pro získávání praktických znalostí a dovedností apod.
Žadatelé: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji a střední školy.

## Slide 11: 5. Závěr
Děkuji za pozornost
11/11