## Slide 1: Projektový cyklus - realizace
Iva Rémanová
Senior manager
tel.: +420 731 640 427
e-mail: remanova@aqe.cz

## Slide 2: Obsah
  Povinnosti příjemců při realizaci projektu
  Pravidla pro způsobilé výdaje
  Předkládání monitorovacích zpráv
  Kontrola projektů
  Nejčastější chyby a opomenutí v předkládání MZ se ŽoP
2/15

## Slide 3: 1. Povinnosti příjemce při realizaci
  Realizovat projekt v souladu s legislativou ČR a EU, zejména v oblasti zadávání VZ
  Řídit se platnou dokumentací ÚRR – Příručka pro příjemce, Metodické pokyny, Metodická oznámení, Pravidla pro publicitu, Smlouva o poskytnutí dotace atd.
  Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
  Hlásit vzniklé změny v průběhu realizace projektu
  Informovat ÚRR o postupu realizace projektu pomocí monitorovacích zpráv
  Dodržovat harmonogram projektu
3/15

## Slide 4: 1. Povinnosti příjemce při realizaci
  Naplnit monitorovací ukazatele uvedené ve smlouvě a udržet je po dobu udržitelnosti
  Vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR (analytika – vazba na projekt)
  Dodržovat pravidla pro publicitu
  Archivace dokumentace projektu po dobu min. 10 let
  Pojistit majetek pořízený v rámci realizace projektu min. na hodnotu jeho pořizovací ceny vztažené ke ZV projektu (doporučuje se – proti zničení a poškození)
3/15

## Slide 5: 2. Pravidla pro způsobilé výdaje
= výdaje, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů
Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:
  musí být vynaloženy v souladu s legislativou ES a ČR,
  musí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli ROP NUTS II Severovýchod, vč. navazujících dokumentů,
  musí být přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým,
  musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti.
4/15

## Slide 6: 2. Pravidla pro způsobilé výdaje
Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé k proplacení pokud:
  vznikly během fyzické realizace projektu a byly uhrazeny nejpozději v den ukončení projektu/etapy, tj. když žadatel předkládá Žádost o platbu,
  a zároveň
  výdaje vznikly nejdříve v den registrace Žádosti o poskytnutí dotace na ÚRR
  Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé i před výše
  uvedeným datem za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po
  1.1.2007.
4/15

## Slide 7: 2. Pravidla pro způsobilé výdaje
Dokladování způsobilých výdajů
  způsobilé výdaje musí být přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a jsou součástí rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace,
  výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné, musí být doložitelné účetními doklady,
  výdaje, které nejsou řádně doložené, jsou vždy považovány za výdaje nezpůsobilé,
  výdaje musí být zaplaceny a zaplacení musí být do data ukončení projektu a předložení monitorovací zprávy s žádostí o platbu (doložení kopie výpisu z bankovního účtu),
  transakce související s projektem musí být odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících (doklady musejí být řádně označeny názvem a registr. č. projektu)
4/15

## Slide 8: 2. Pravidla pro způsobilé výdaje
Rozhodným datem pro posouzení způsobilosti výdajů je datum
zdanitelného plnění; u výdajů, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, pak datum uskutečnění účetního případu.
Datum zdanitelného plnění nesmí překročit termín ukončení fyzické realizace projektu a příslušný způsobilý výdaj musí být uhrazen do data ukončení projektu
4/15

## Slide 9: 3. Předkládání monitorovacích zpráv
Příjemci informují ÚRR o realizaci projektů pomocí monitorovacích zpráv. Obsahují popis uskutečněných a plánovaných aktivit, čerpání rozpočtu, proběhlých výběrových řízení, změn v projektu, naplňování předepsaných indikátorů ze Smlouvy o dotaci a další.
Typy monitorovacích zpráv:
  Průběžná monitorovací zpráva
  Etapová monitorovací zpráva
  Závěrečná monitorovací zpráva
  Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
Kontrola monitorovacích zpráv probíhá v rámci administrativní kontroly projektů. Před proplacením dotace je projekt kontrolován i v rámci fyzické kontroly – kontrola na místě realizace projektu.
Monitorovací zprávy se liší v rozsahu požadovaných informací.
S monitorovací zprávou jsou předkládány příslušné povinné přílohy.
4/15

## Slide 10: 3. Průběžná MZ
  předkládaná jedenkrát za 3 měsíce
  podepsána příjemcem/pověřeným oprávněným zástupcem a doručena do 10 kalendářních dnů na podatelnu ÚRR
  první monit. období je ukončeno po uplynutí 3 kalendářních měsíců následujících po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
  pokud by měla být průběžná MZ předložena do 1 měsíce před nebo po předložení etapové/závěrečné MZ - nepředkládá se
4/15

## Slide 11: 3. Etapová/závěrečná MZ
  předkládána po ukončení etapy/projektu dle termínu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace či dodatku ke Smlouvě
  přílohou je vždy: Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů, faktury, doklady o jejich zaplacení, doklady o zaúčtování, doložení vedení samostatné účetní evidence, Změny v rozpočtu, doklady o plnění indikátorů ze Smlouvy, doklady k proběhlým výběrovým řízením, uzavřené smlouvy s dodavateli, objednávky, doklady prokazující ukončení jednotlivých aktivit projektu (kolaudační souhlas, povolení k předčasnému užívání stavby, netýkající se stavby - předávací protokoly, dodací listy apod.) a další
  převážná většina příloh se dokládá v kopii (originál uchovává příjemce)
  nelze provést kontrolu následující etapové MZ, pokud není ukončena kontrola předchozí etapové MZa prostředky proplaceny na účet příjemce
4/15

## Slide 12: 3. MZ o zajištění udržitelnosti
  předkládána do 30 kalendářních dnů po uplynutí každého roku od ukončení projektu
  předkládána po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od data ukončení projektu
4/15

## Slide 13: 4. Fyzická kontrola
Z časového hlediska dělíme na:
ex–ante – předběžná
interim – průběžná
ex-post – následná
Ex–ante
  Probíhá před podpisem Smlouvy o podmínkách dotace u vybraného vzoru projektů
  Kontrolováno, zda stav popisovaný v benefitové žádosti odpovídá skutečnosti – místo realizace projektu, ověření realizace plánovaných výběrových řízení
4/15

## Slide 14: 4. Fyzická kontrola
Interim
  Probíhá v průběhu realizace projektu
  Každý projekt musí být zkontrolován min. jedenkrát po dobu realizace
  Kontrolováno je především:
- vedení a uchování dokumentace spojené s realizací projektu v šanonu příjemce,
- místo realizace projektu,
- zda stav popisovaný v monitorovací zprávě odpovídá skutečnosti,
- plnění indikátorů,
- publicita projektu
4/15

## Slide 15: 4. Fyzická kontrola
Ex-post
  Probíhá v období udržitelnosti projektu
  Kontrolováno především:
- udržení indikátorů projektu
- publicita projektu – pamětní deska
- uchování dokumentace k projektu
4/15

## Slide 16: 5. Nejčastější chyby v MZ
  Stručný popis realizace projektu, který neobsahuje veškeré realizované aktivy projektu
  Neuvedení veškerých vzniklých změn projektu
  Opomínání uvedení informace o dodatku ke Smlouvě o dotaci
  Ve výběrových řízeních chybně uvedena výše předpokládané hodnoty a nasmlouvané ceny
  Nedostatečný popis naplnění enviromentíáních kritérií
  Nedostatečný popis naplnění rovných příležitostí
4/15

## Slide 17: 5. Nejčastější chyby v MZ
  Nesoulad mezi formuláři Žádost o platbu, Soupiskou účetních dokladů a Změny v rozpočtu
  Špatně vyplněná Benefitová žádost o platbu
  Nedoložení samostatné účetní evidence včetně sestavy z níž je patrné rozdělení investičních a neinvestičních výdajů, způsobilých a nezpůsobilých výdajů
  Nedoložení opisu účetních dokladů s podpisy odpovědných osob včetně vnitřní směrnice organizace upravující účtování o projektu (oddělení účetnictví projektu od ostatních účetních operací)
4/15

## Slide 18: 6. Nejčastější chyby v MZ
  Nerozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů na faktuře v případě částečné způsobilosti faktury
  Nedoložení příloh k fakturám (např. soupis provedených prací)
  Nesoulad částky vystavené faktury s přiloženým soupisem prací
4/15

## Slide 19
Děkuji za pozornost
15/15